

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

13.09.2024 п. Пограничный № 127

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению качества  
образования в Пограничном муниципальном округе

на 2024-2025 учебный год

В целях повышения качества образования муниципальных образовательных организаций Пограничного муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по повышению качества образования в Пограничном муниципальном округе на 2024-2025 учебный год (приложение 1).

2. Назначить учебно-методический отдел МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» ответственным за методическое обеспечение реализации Плана мероприятий по повышению качества образования в Пограничном муниципальном округе на 2024-2025 учебный год.

3.Руководителям общеобразовательных организаций Пограничного муниципального округа:

3.1. обеспечить реализацию Плана мероприятий по повышению качества образования в Пограничном муниципальном округе на 2024-2025 учебный год

3.2. взять под личный контроль:

- участие педагогов в региональных вебинарах;

- участие учителей химии, биологии, физики, математики, русского языка в диагностике предметных дефицитов;

- проведение диагностических работ обучающихся в формате ОГЭ и ЕГЭ;

3.3. в срок до 25 сентября 2024 года обеспечить разработку школьных планов по повышению качества образования на 2024-2025 учебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела образования Т.В.Третьякова

Приложение №1

к приказу отдела образования

Администрации Пограничного

муниципального округа

от 13.09.2024 №127

Муниципальный план мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования на 2024-2025 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный |
| 1. **Управленческие команды** | | | | |
|  | Организация и проведение совещаний с управленческими командами ОО по вопросу повышения качества образования | Каждую последнюю пятницу месяца | Протоколы совещания | Начальник отдела образования |
|  | Формирование баз данных учащихся 9 и 11 классов (в том числе баз данных планирующих сдавать химию, биологию, физику, обществознание, математику на углубленном уровне) | До 20.09.2024 | База данных учащихся 9 и 11 классов (в том числе баз данных планирующих сдавать химию, биологию, физику, обществознание, математику на углубленном уровне) | Третьякова Т.В. |
|  | Формирование баз данных учителей-предметников 9 и 11 классов, преподающих химию, биологию, физику, обществознание, математику (профильную) – отдельно по параллелям | До 10.09.2024 | База данных учителей-предметников 9 и 11 классов, преподающих химию, биологию, физику, обществознание, математику (профильную) – отдельно по параллелям | Шичкина Н.В. |
|  | Методический анализ результатов ГИА-2024 | До 01.10.2024 | Методический анализ результатов ГИА-2024 | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Корректировка плана мероприятий антикризисной программы по повышению качества образования Пограничного МО на 2024-2025 учебный год | До 15.09.2024 | План мероприятий антикризисной программы по повышению качества образования Пограничного МО  на 2024-2025 учебный год | Третьякова Т.В.  Шичкина Н.В. |
|  | Корректировка планов мероприятий антикризисных программ по повышению качества образования ОО на 2024-2025 учебный год (на основе результатов ГИА -2024) | До 25.09.2024 | План мероприятий антикризисной программы по повышению качества образования ОО  на 2024-2025 учебный год | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Разработка и утверждение ежемесячных планов мероприятий по повышению качества образования в Пограничном муниципальном округе | Ежемесячно последняя неделя предыдущего месяца | Ежемесячные планы мероприятий по повышению качества образования в Пограничном муниципальном округе | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Корректировка планов работы муниципальных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | До 25.09.2024 | Планы работы муниципальных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | Шичкина Н.В.  Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Корректировка планов работы школьных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | До 25.09.2024 | Планы работы школьных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | Шичкина Н.В.  Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Утверждение муниципального плана-графика горизонтального обучения | До 01.10.2024 | Муниципальный план-график горизонтального обучения | Шичкина Н.В.  Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Анализ входных диагностических работ 9, 11 классов | Октябрь 2024 | Аналитические справки по результатам входных диагностических работ 9, 11 классов | Третьякова Т.В.  Руководители ОО  Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Анализ результатов муниципальных диагностических работ (кроме предметов, по которым прошли региональные диагностические работы) | Октябрь 2024  Февраль 2025  Апрель 2025 | Аналитические справки по результатам диагностических работ 9, 11 классов | Третьякова Т.В.  Руководители ОО  Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Контроль реализации элективных курсов и внеурочной деятельности в соответствии с федеральным графиком | Постоянно | Реализация элективных курсов и внеурочной деятельности в соответствии с федеральным графиком | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Участие в краевом семинаре для муниципальных координаторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | 11.09.2024 | Участие | Шичкина Н.В. |
|  | Участие в общекраевой сессии по вопросам повышения качества образования «ВСОКО как механизм повышения качества образования ОО» | 11.10.2024 далее в декабре, феврале, апреле | Участие в конференции по вопросам повышения качества образования | Координаторы программы по повышению качества образования |
|  | Участие в региональной сессии для региональных управленческих команд «Опорные школы – центры инновационных решений» | 29.10.2024 | Участие в региональной сессии | Координаторы программы по повышению качества образования |
|  | Подготовка и участие в марафоне региональных инновационных площадок и опорных школ успешных учительских практик обучения школьников математике, русскому языку, физике, химии, биологии, обществознанию | 01.10.-30.10.2024 | Создание банка успешных учительских практик обучения школьников математике, русскому языку, физике, химии, биологии, обществознанию | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Фестиваль успешных учительских практик обучения школьников математике, русскому языку, физике, химии, биологии, обществознанию | 30.10.2024 | Создание банка успешных учительских практик обучения школьников математике, русскому языку, физике, химии, биологии, обществознанию | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Мониторинг участия учителей-предметников и учащихся в мероприятиях проекта | постоянно | Повышение качества образования | Шичкина Н.В.  Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Собеседование с управленческими командами ОО, показывающими низкие образовательные результаты по итогам диагностических работ учащихся и выявленных предметных дефицитов педагогов | Ежемесячно | Управленческие решения | Коровина О.А.  Третьякова Т.В.  Шичкина Н.В. |
|  | Индивидуальные встречи с административными командами ОО по вопросам организации работы по повышению качества образования:  МБОУ «ПСОШ №1 ПМО»  МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»  МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО»  МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО»  МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» | Декабрь 2024  Март 2025  (по отдельному графику) | Управленческие решения | Отдел образования |
| **2. Педагогические работники** | | | | |
|  | Контроль за участием педагогов в региональных вебинарах для учителей | 18.09.2024, далее -  еженедельно по средам | Устранение профессиональных дефицитов педагогов | Шичкина Н.В.  Руководители ОО  Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Контроль за участием в онлайн-школе «ЭксПрима» для учителей-предметников: математика, физика, химия, биология, история, обществознание | 12.10.2024, далее -  еженедельно по субботам | Устранение профессиональных дефицитов педагогов | Шичкина Н.В.  Руководители ОО  Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Добровольная сертификация педагогов (Математика», «Химия», «Физика», «Биология» «История», «Обществознание», «География», «Русский язык») | 18.09.2024  24.09.2024 | Выявление педагогов, имеющих высокий уровень предметных компетенций | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Диагностика предметных дефицитов учителей химии, биологии, физики, русского языка, математики | Октябрь 2024 | Выявление предметных дефицитов учителей химии, биологии, физики, русского языка | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Формирование групп учителей-предметников в соответствии с результатами ЕГЭ-2024 | До 16.09.2024 | Организация работы по устранению профессиональных дефицитов | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов учителей-предметников (по отдельному графику) | Сентябрь 2024 -март 2025 | Организация работы по устранению профессиональных дефицитов | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Школа-интенсив с учителями, показавшими низкий уровень предметных компетенций по итогам диагностики. | По отдельному плану | Устранение предметных дефицитов педагогов | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Оказание помощи в разработке индивидуальных образовательных маршрутов учителей ОО, показавших низкие образовательные результаты, по устранению профессиональных дефицитов | Ноябрь 2024 | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Закрепление педагогов-наставников из числа учителей ОО, стабильно показывающим высокие результаты, за учителями-предметниками, показавшими низкие результаты ГИА, ВПР | Ноябрь 2024 | База наставников и наставляемых  Индивидуальные образовательные маршруты педагогов | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Организация наставнической работы с молодыми педагогами | Постоянно в течение первого года работы молодого педагога | Планы работы с молодыми педагогами | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Контроль за работой заместителей директоров по УВР, руководителей школьных м/о, методистов по посещению уроков педагогов, имеющих низкие образовательные результаты | Весь период | Аналитические справки | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Оказание адресной помощи педагогам через организацию консультационного сопровождения со стороны муниципальных методических объединений учителей-предметников, педагогических работников образовательной организации | Весь период | График консультаций | Шичкина Н.В.  Руководители м/о |
|  | Формирование потребности в курсах повышения квалификации на 2025 год | до 01.12.2024 | Заявка на курсы повышения квалификации | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Контроль за использованием открытого банка заданий по формированию функциональной грамотности учащихся в соответствии с рабочей программой учителя (включая мониторинг наличия заданий в РПУ и использования на уроках) | постоянно | Использование 100 % педагогов открытого банка заданий по формированию функциональной грамотности учащихся в соответствии с рабочей программой учителя | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
| 3. **Обучающиеся** | | | | |
|  | Анкетирование обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов для прохождения ГИА | Ноябрь 2024 | Осознанный выбор учебных предметов | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Открытая онлайн-школа с экспертом «ЭксПрима» для учащихся 11 классов, цикл «70+» по предметам: математика, химия, биология, русский язык, физика, обществознание | Еженедельно по субботам | Подготовка обучающихся категории «70+» к сдаче экзаменов ГИА-2025 | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Контроль за проведением школьных входных контрольных работ по математике, химии, физике, биологии, русскому языку для учащихся 9 и 11 классов в рамках ВСОКО (на основе регионального банка заданий) | Сентябрь (с16.09 по 20.09.2024) | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО  Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Еженедельные практикумы для учащихся 11 классов по математике, химии, обществознанию, физике, биологии, русскому языку | 18.09.2024, далее -  еженедельно по четвергам | Устранение предметных дефицитов обучающихся | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Еженедельные тренировочные занятия для учащихся 9 классов «три по три» | 09.09.2024  далее - еженедельно по понедельникам | Устранение предметных дефицитов обучающихся 9 классов | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Проведение диагностической работы для 9-х, 11-х классов по предметам математика, русский язык | Декабрь 2024 | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Проведение диагностической работы для 9-х, 11-х классов по предметам химия, биология, физика | Декабрь 2024 | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Проведение повторной диагностической работы для 9-х, 11 классов по предметам математика, русский язык | Апрель 2025 | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Проведение повторной диагностической работы для 9-х, 11 -х классов по предметам химия, биология, физика | Апрель 2025 | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Проведение муниципальных входных диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, информатике, истории | Апрель 2025 | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Введение практикумов по решению сложных заданий в урочной и внеурочной деятельности | Весь период | Повышение уровня знаний обучающихся | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Разработка планов работы ОО по подготовке к ГИА на осенних каникулах (смена «интеллектуальные каникулы») | Октябрь 2024 | Планы работы ОО по подготовке к ГИА на осенних каникулах | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Разработка планов работы ОО по подготовке к ГИА на весенних каникулах (смена «интеллектуальные каникулы») | до 01.02.2025 | Планы работы ОО по подготовке к ГИА на весенних каникулах | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
|  | Организация и проведение школьных отборочных этапов Олимпиады по математике | 16.09-21.12.2024 | Выявление одаренных обучающихся и организация по подготовке к муниципальному этапу | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Участие в региональном конкурсе «Блиц25» | 03.02.-21.03.2025 | Выявление талантливых обучающихся | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Участие в региональной оценке уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6, 8-9 классов | Октябрь 2024  Март 2025 | Определение уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6, 8-9 классов | Шичкина Н.В.  Руководители ОО |
|  | Контроль за организацией внутришкольного мониторинга в ОО | до 01.02.25  до 01.03.25  до 01.04.25  до 01.05.25 | Аналитические справки | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| **4. Родители** | | | | |
| 1. | Индивидуальные собеседования | Октябрь 2024  Январь 2025 | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 2. | Краевое родительское собрание | 24.09.2024  Далее 1 раз в четверть | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |
| 3. | Муниципальное родительское собрание | Март 2025 | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | Третьякова Т.В.  Руководители ОО |